## Product Backlog
SPRINTS | EPICOS | ID | ATIVIDADE | HISTORIA DO USUARIO | PONTOS | PRIORIDADE
| Cadastro e autenticação de usuários | US01 | Implementar a funcionalidade de cadastro de usuários na plataforma Alimenta-AI. | Como usuário, gostaria de me cadastrar na plataforma Alimenta-AI para ter acesso às funcionalidades e receber informações relevantes. Desejo poder fazer login de forma segura e ter a opção de recuperar minha senha caso necessário. | 2 | Media
|  | US02 | Desenvolver a funcionalidade de autenticação de usuários para permitir o acesso seguro às informações. |  | 2 | Media
|  | US03 | Criar mecanismos de validação de dados e segurança para proteger as informações dos usuários. |  | 5 | Alta
|  | US04 | Implementar a funcionalidade de recuperação de senha para permitir que os usuários redefinam suas senhas, se necessário. |  | 4 | Media
|  | US05 | Testar e validar o fluxo de cadastro e autenticação de usuários para garantir uma experiência fluida e segura. |  | 4 | Alta
| Interface intuitiva para totens de rua | US06 | Projetar a interface dos totens de rua levando em consideração a usabilidade e acessibilidade. | Como usuário, gostaria de ter uma interface interativa e intuitiva nos totens de rua para facilitar a interação com o sistema e acessar as informações necessárias de forma fácil e rápida. | 6 | Alta
|  | US07 | Desenvolver a interação por meio de dispositivos de tela sensível ao toque nos totens de rua. |  | 3 | Media
|  | US08 | Implementar a interface interativa nos totens de rua utilizando HTML, CSS e JavaScript. |  | 8 | Alta
|  | US09 | Realizar testes de usabilidade e acessibilidade para garantir uma interação intuitiva para os usuários. |  | 2 | Baixa
| Cardápios diários | US010 | Implementar a funcionalidade de exibição dos cardápios diários na plataforma Alimenta-AI. | Como usuário, gostaria de visualizar os cardápios diários com detalhes sobre as refeições disponíveis para escolher adequadamente minhas opções alimentares e me alimentar de forma saudável. | 6 | Baixa
|  | US011 | Desenvolver um sistema de atualização dos cardápios para garantir que as informações estejam sempre atualizadas. |  | 4 | Media
|  | US012 | Integrar dados nutricionais às informações dos cardápios para fornecer informações completas aos usuários. |  | 3 | Media
|  | US013 | Realizar testes de integração para garantir que os cardápios sejam exibidos corretamente na interface. |  | 3 | Alta
| Localização e horários de distribuição | US014 | Implementar a funcionalidade de localização dos pontos de distribuição de refeições na plataforma Alimenta-AI. | Como usuário, gostaria de saber a localização e os horários de distribuição dos pontos de alimentação para facilitar o acesso às refeições e me planejar adequadamente. | 2 | Media
|  | US015 | Desenvolver um sistema de atualização dos horários de distribuição para garantir que as informações sejam precisas. |  | 2 | Media
|  | US016 | Integrar mapas ou serviços de geolocalização para facilitar a visualização dos pontos de distribuição. |  | 2 | Media
|  | US018 | Otimizar a apresentação das informações para facilitar a compreensão e a localização dos pontos de distribuição. |  | 4 | Alta
| Sistema de solicitação de doações | US020 | Implementar a funcionalidade de solicitação de doações na plataforma Alimenta-AI. | Como usuário, gostaria de poder solicitar doações por meio da plataforma Alimenta-AI para receber apoio direto quando necessário e garantir minha alimentação adequada. | 6 | Media
|  | US021 | Desenvolver um sistema de registro e gerenciamento das solicitações de doações. |  | 6 | Alta
|  | US022 | Integrar mecanismos de pagamento online para facilitar as doações por parte dos usuários. |  | 6 | Media
|  | US023 | Garantir a segurança e a privacidade das informações relacionadas às solicitações de doações. |  | 6 | Baixa
|  | US024 | Testar a funcionalidade de solicitação de doações e verificar a integração com os serviços de pagamento online. |  | 3 | Alta